REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOTORIBA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 940-01/25-01/03

URBROJ: 2109-9-1-25-1

Kotoriba, 4. ožujka 2025.

Na temelju  članka 20.  Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj  5/21 i 5/23) općinski načelnik podnosi

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Kotoriba  za 2024. godinu

Članak 1.

Strategija upravljanja imovinom Općine Kotoriba za razdoblje 2019. – 2025. ( u daljnjem tekstu: Strategija) donesena je 2019. godine i objavljena na mrežnim stranicama Općine Kotoriba.

Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Kotoriba za razdoblje od 7 godina. Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom Općine Kotoriba, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Općinu pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Planom je regulirano upravljanje imovinom sukladno Strategiji što podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup, i to  imovine čije održavanje i izgradnja  nije regulirano programima i planovima iz područja komunalnog gospodarstva.

Članak 2.

Općina Kotoriba ima udjele u vlasništvu sljedećih trgovačkih društava:

-„ Međimurske vode“    3,27  %,

-„ Međimurje plin“         2,9   %,

- „GKP PRE-KOM“       2,00 %.

Članak 3.

Davanje imovine  u zakup, korištenje ili najam regulirano je:

- Statutom Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/21).

- Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 11/10).

- Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/19).

- Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/19).

- Odluka o davanju prostora u vlasništvu Općine Kotoriba na korištenje udrugama („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/16).

- Odluka o dodjeli na privremeno ili povremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/21).

Članak 3.

Za imovinu je  u 2024. godini obnovljene su police osiguranja.

Vrijednost imovine kontinuirano se ažurirala temeljem izvršenih procjena.

Registar imovine redovito se ažurirao.

Članak 4.

Plan upravljanja imovinom Općine Kotoriba za 2024. godinu ( „Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 27/23, 5/24 i 32/24) izvršen je kako slijedi:

| IMOVINA | Planirano u eurima | Izvršeno u eurima | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Uređenje prostorija u vlasništvu Općine | 20.000,00 | 9.169,00 | Opći prihodi i primici |
| Usluge detekcije kvara i sanacija vodovodnih instalacija | 3.500,00 | 3.367,78 | Opći prihodi i primici |
| Oprema za prostorije društvenog doma Trg slobode | 10.000,00 | 2.917,95 | Opći prihodi i primici |
| Sredstva zajedničke pričuve | 3.400,00 | 2.363,55 | 123,99 Opći prihodi i primici 2.239,56 prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine |
| Oprema za video-nadzor | 10.000,00 | 6.719,79 | 3.000,00 vlastiti prihodi 2.719,79 opći prihodi i primici 1.000,00 ostali prihodi za posebne namjene |
| Procjembeni elaborati | 3.000,00 | 2.330,00 | 2.330,00 prihodi proračuna |
| Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Priprema natječajne dokumentacije | 50.000,00 3.000,00 | 0,00 | Projekt nije realiziran jer nije bio prihvatljiv za natječaj zbog premalog broja stanovnika prema novom popisu |
| Adaptacija krovišta i potkrovlja Knjižnice i čitaonice | 5.000,00 | 4.725,00 | opći prihodi i primici |
| Obnova zgrade stare škole - izmjena projekta i novi projekt okoliša | 100.000,00 | 22.875,00 | opći prihodi i primici |
| Spomenici ( kužni pil) | 12.300,00 | 12.290,00 | opći prihodi i primici |
| Oprema Dom kulture ( klima) | 20.000,00 | 0,00 | Projekt nije realiziran |
| Oprema za dječje igralište | 15.200,00 | 0,00 | Nije realizirano |
| Kupnja nekretnina – ostala zemljišta | 13.500,00 | 0,00 | Nije realizirano |
| Građevinsko zemljište | 50.000,00 | 8.322,00 | opći prihodi i primici |
| Kupnja nekretnina | 18.000,00 | 17.150,00 | opći prihodi i primici |
| Rušenje stambenog objekta Murska ulica | 23.000,00 | 22.525,00 | opći prihodi i primici 12.525,00 10.000,00 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine |
| Rušenje stambenog objekta zgrade Nova ulica | 2.000,00 | 1.250,00 | Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine |
| Izgradnja ograde i uređenje dovrišta oko spremišta za komunalne strojeve | 20.000,00 | 7.350,00 | Opći prihodi i primici |
| UKUPNO: | 361.900,00 | 123.355,07 |  |

Članak 2.

Izvršenje Plana će biti objavljeno u “Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dario Friščić